## Planilha1
AULA | TASK | PRAZO | RESPONSÁVEL | STATUS | DATA DA ENTREGA
A1 | Escolher a temática | 2025-03-10 | Ana Heloiza | Entregue | 2025-03-10
A1 | Aquisição dataset 1 | 2025-03-10 | Ana Heloiza | Entregue | 2025-03-10
A1 | Descrição origem dataset 1 | 2025-03-10 | Ana Heloiza | Entregue | 2025-03-10
A1 | Descrição do dataset 1 | 2025-03-10 | Ana Heloiza | Entregue | 2025-03-10
A1 | Formatação do trabalho | 2025-03-10 | Ana Heloiza | Entregue | 2025-03-10
A1 | Entrega A1 | 2025-03-10 | Ana Heloiza | Entregue | 2025-03-10
A2 | Revisão entrega 1 | 2025-04-03 | Fernando | Em Andamento | -
A2 | Apresentação da Empresa | 2025-04-03 | Fernando | Em Andamento | -
A2 | Problemas do Estudo | 2025-04-03 | Ana Heloiza | Em Andamento | -
A2 | Metadados | 2025-04-03 | Luis | Em Andamento | -
A2 | Análise Exploratória de Dados | 2025-04-03 | Victor | Em Andamento | -
A2 | Formatação do trabalho | 2025-04-03 | Ana Heloiza | Em Andamento | -
A2 | Entrega A2 | 2025-04-03 | Todos | Em Andamento | -
A3 | Definir próximos passos | 2025-04-04 | Todos | Não Iniciado | -
A3 | Entrega A3 | 2025-04-28 | Todos | Não Iniciado | -
A4 | Entrega A4 | 2025-05-26 | Todos | Não Iniciado | -